附件3

“根在基层”2015年中央国家机关青年干部

调研实践活动实施方案

按照工委确定的“根在基层·青春担当”2015年中央国家机关青年干部调研实践活动相关要求，经与有关方面协商，结合工作实际，制定具体实施方案如下：

一、活动组织

今年组织活动的总体要求是：团工委指挥发动，各部门机关团委具体负责，片区内统筹协调；既坚持插花组队、协同调研，又要在主题、人员组织上发挥部门主体作用；既坚持同吃同住、同工同勤，以体验为先，又要关注难点问题，聚焦政策落实。

1．团工委负责设计活动方案，明确活动要求，开展调研培训，推进活动宣传，组织活动总结等工作。各部门机关党委负责领导和推动机关团委开展工作，在青年干部参与、课题选题研究、后勤保障、总结宣传等方面给予指导和支持。

2．中央国家机关团组织联络片负责片区内单位组织协调，负责调研点汇总、组团汇总，片区内人员调配和联络片交流互动等工作。青年干部原则上在本联络片调研团范围内，采取交叉编组的方式组团调研。青年干部参加本部门调研团比例掌握在50％左右。

3．各部门机关团委承担具体组织工作，主要承担调研点推荐，青年干部组织，确定调研课题，设计调研问卷，开展调研培训，形成调研成果等环节的任务。各部门应至少推报2个调研点，以能够充分体现行业特点，反映民生民情，具有较强代表性的单位作为推报对象。参加调研的人员要有本机关青年骨干，原则上近年来未参加“根在基层”活动或其他国情调研活动的青年干部都应纳入参与范围。也要鼓励已经参加过历年活动的青年干部积极参加。

4．调研团团长负责调研团成团后的组织工作，人选由联络片和各部门协商推荐确定，一般为处级干部或团干部，优先推荐曾参与过团工委组织的基层调研实践活动的青年骨干。团长主要职责包括牵头组队，培训团员，与调研点沟通协调，确定行程，调研期间上报调研成果等。调研团团长根据联络片提供的分组名单，逐一和调研团员联系，完成组队。与调研点具体沟通联系，确定调研日程和详细活动方案。督促团员按要求完成调研任务，上报调研成果。

各调研团要确保在调研点实地调研时间不少于7天，条件允许的要适当延长调研时间。鼓励各调研团根据需要开展延伸调研、补充调研和专题调研。各部门机关团委在参加团工委统一协调的调研点之外，根据本部门工作安排的调研活动，也要参考团工委总体组织安排，适当邀请其他部门联合参与。有关情况提前上报，纳入团工委“根在基层”调研实践活动的总盘子，形成宣传合力，共享优秀成果。

二、进度安排

1．筹备阶段

4月下旬，印发活动通知，各部门机关团委推报调研点；

5月上旬，汇总调研点，各片区报名调配、组团。

2．实施阶段

5月上旬，举行启动仪式暨首场培训会；

5月，第一批调研团分赴各地调研；

6月，第二批调研团分赴各地调研；

7月，各联络片片长召开中期推进会；

8月，第三批调研团分赴各地调研。

3．总结阶段

9月，筹备总结汇报会和成果巡展；

10月，召开活动总结汇报会；

11月，整理活动成果，优秀成果结集出版。

- 主要任务

各联络片要协调部门团委及相关调研团完成以下任务：

（一）行前准备阶段

1．分层次举办行前培训。团工委负责组织各调研团团长行前培训；联络片片长负责组织片区各机关团委书记行前培训；各部门机关团委负责组织本部门参团青年干部行前培训。通过培训明确目标，统一思想，形成共识，增进了解。部门组织的行前培训要请部门机关党委负责同志进行动员部署。可邀请专家或有关领导结合调研课题进行讲解，也可邀请参加过调研实践活动的同志交流心得体会。

2．各部门机关团委拟定调研问卷。调研问卷要定性和定量相结合，重点以了解基层真实情况和经济社会发展基本数据，包括所在地区和单位、行业两方面的情况。调研问卷要进行分析梳理，对其中规律性的情况要进行归纳，对典型的情况要进行分析和研判报告。同一部门的不同调研点可使用同一调研问卷，也可根据调研点特点补充相关内容。

3．各部门机关团委确定调研课题。根据部门中心工作重点拟定课题，邀请相关业务部门领导和专家作为调研导师，给予指导。

（二）调研实施阶段

1．参与日常工作。与基层单位职工、服务对象同吃同住、同工同勤，体验基层常态化工作。

2．开展对话访谈。利用工作空闲时间和共同生活时间，访谈基层群众，聆听他们对国家政策、家庭生活、个人发展的真实看法和梦想憧憬。

3．进行专题调研。通过问卷调查，集中座谈，个别访谈等形式，了解国家政策在基层的落实情况，针对突出问题听取群众的意见建议，形成报告供有关部门参考。

4．建立联系机制。鼓励机关青年干部与基层群众交朋友、结对子，保持长期联系，定期回访，邀请来访，根据调研点条件情况，可开展结对帮扶。

（三）调研结束阶段

1．调研结束后，每个调研团根据调研问卷形成至少1篇调研报告。调研报告要紧扣调研实际，有事实，有数据，有辨析，有建议。

2．每个调研团至少撰写1篇访谈实录。访谈实录要真切、生动、朴实，反映基层普通劳动者真实、鲜活的生活、工作和思想状态。

3．每名调研实践团员撰写1份调研心得体会。要求文风自然，感情真挚，有生动鲜活的细节，长短不限。

4．每个调研团提交1组照片。包括自然景色、调研点全景、标志性建筑、当地干部群众工作生活场景、调研团员和当地干部群众同工同勤场景、调研团员合影，以及其他有特色的照片。

5．每个调研团要提交30分钟的视频素材。主要反映调研团员在基层一线与群众密切接触、共同劳动、共同生活、聊天交流、依依惜别的鲜活场面。

四、活动宣传

1．团工委将统一活动宣传口号、标识、图文格式、视频要求等，并向各调研团印发活动宣传海报。

2．除报纸、网页、杂志等传统宣传方式外，团工委将通过“国青社区”手机APP、“最爱共青团”博客、“快乐共青团”微博、“根在基层中国梦（gzjczgm）”微信公共账号等平台随时展示活动成果。

3．每名调研团员要下载安装“国青社区”手机APP（下载方法：关注微信公众账号“国青社区”，进入公众账号点击下方菜单“APP下载”即可），接收活动动态信息，发布调研感受，上传调研图片等。团工委将精选优秀图文重点推荐。

4．团工委将与有关媒体合作，对部分有特色的调研团组进行跟踪拍摄报道。鼓励调研团组发挥相关行业媒体优势，对调研活动进行拍摄报道。

5．各部门机关团委可邀请行业媒体支持和报道。

五、纪律保障

1．调研结束后，团工委将为调研团员出具青年干部基层实践鉴定意见，优秀的调研团员将纳入团工委青年骨干培养数据库。

2．青年干部的差旅费用由本人所在单位承担，住在农民或职工家中，要按照当地标准交纳食宿费。团工委将为参团青年干部提供参团出差证明。

3．各调研团必须严格遵守中央关于干部作风建设要求和有关纪律要求，树立中央国家机关青年的良好形象。要尊重地方特别是少数民族地区的风俗习惯，严禁向基层调研点提出超出调研需要的要求。（有关纪律要求，参见团工委《调研手册》中相关规定）

4．调研团员要注意人身和财产安全，服从活动的统一安排和指挥，未经批准不得擅自脱团或外出。团工委为所有调研团员购买调研期间的人身意外伤害保险。

请各联络片片长于4月30日（星期四）前将《调研点汇总表》、5月8日（星期五）前将《组团情况汇总表》发至团工委工作邮箱。本方案电子版可到团工委网站及“国青社区”手机APP下载。

附件：1．调研点推报表

2．调研点汇总表

3．人员报名表

4．联络片报名汇总表

5．组团情况汇总表

附件1

调研点推报表

部门名称：

| 序号 | 调研点名称 | 调研点基本情况 | 拟定调研时间 | 可接待调研人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由各部门机关团委填写后报送本联络片片长。

附件2

调研点汇总表

联络片名称：

| 序号 | 推报部门 | 调研点名称 | 调研点基本情况 | 拟定调研时间 | 可接待调研人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本表格由各联络片片长填写汇总后报送团工委。 |  |  |  |  |  |

附件3

人员报名表

部门名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位职务 | 手机 | 身份证号 | 拟报调研团组 | 是否服从调剂 | 是否首次参加活动 | 是否有摄影、摄像等特长（其它特长也请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由各部门青年干部填写，各部门机关团委汇总后报送所属联络片片长。身份证号用于活动期间为调研团员购买保险之用。

附件4

联络片报名汇总表

联络片名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位职务 | 手机 | 身份证号 | 拟报调研团组 | 是否服从调剂 | 是否首次参加活动 | 是否有摄影、摄像等特长（其它特长也请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由各联络片片长填写汇总后报送团工委。

附件5

组团情况汇总表

联络片名称：

| 序号 | 调研点推荐部门 | 调研点名称 | 调研时间 | 调研人数 | 团长姓名 | 团长所在部门、职务 | 团长手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由联络片片长填写汇总后报送团工委。